**A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK LEBONYOLÍTÁSÁNAK IDŐIGÉNYE**

**a Semmelweis Egyetemen**

A táblázatban szereplő adatok szervezőelve:

* *a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló* 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet tárgyi hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárásokra vonatkozik;
* az eljárási időtartamok jogszabályi, az operatív ügyintézési határidők tapasztalati alapokon nyugszanak;
* az időigény-számítás a beszerzési igény dokumentált elindításával kezdődik;
* a táblázat értelemszerűen nem kalkulálhat esetleges előzetes vitarendezési, jogorvoslati tényezőkkel.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A főbb közbeszerzési eljárástípusok**  (amennyiben az adott eljárási esemény a konkrét eljárástípus vonatkozásában releváns, ott az arra vonatkozó konkrét időtartam szerepel) | | | | |
| **Eljárási esemény** | **Tapasztalati adatok, melyek az időszükségletet befolyásolják** | **Nettó 18 millió Ft becsült érték alatti árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése, nettó 100 millió Ft becsült érték alatti építési beruházás** | **Nettó 18 millió Ft becsült érték feletti árubeszerzés és szolgáltatás megrendelése, nettó 100 millió Ft becsült érték feletti építési beruházás – nyílt eljárás, uniós értékhatár alatt** | **Nyílt eljárás - uniós értékhatár feletti** | **Kétszakaszos eljárás - uniós értékhatár alatt** | **Kétszakaszos eljárás - uniós értékhatár felett** |
| *Beszerzés minősítése* | Amennyiben nem teljes körű, minden adatot, továbbá becsült érték-alátámasztást, műszaki specifikációt tartalmazó beszerzésminősítő lap (BML) érkezik a Beszerzési Igazgatóságra, az időszükséglet megnő. | 7 nap | 7 nap | 7 nap | 7 nap | 7 nap |
| *Állandó Közbeszerzési Bizottság (ÁKB) döntése az eljárás indításáról* | Az ÁKB általában kéthetenként ülésezik, de kiemelt sürgősségű esetben lehetséges elektronikus ÁKB tartása. | 7 nap | 7 nap | 7 nap | 7 nap | 7 nap |
| *Az eljárás alapadatait rögzítő előterjesztés elkészítése, jóváhagyása* |  | 10 nap | 10 nap | 10 nap | 10 nap | 10 nap |
| *Az ajánlati (részvételi) felhívás és dokumentáció összeállítása* | A bírálóbizottság együttműködésétől, a műszaki leírás megfelelőségétől függ az időszükséglet. Ezek nem megfelelő volta esetén megnő. | 18 nap | 18 nap | 18 nap | 18 nap | 18 nap |
| *Minőségellenőrzés* |  | 21 nap (15 munkanap) | 31 nap (23 munkanap) | 31 nap (23 munkanap) | 31 nap (23 munkanap) | 31 nap (23 munkanap) |
| *Részvételi felhívás hirdetményének feladása, hiánypótlással* | A hirdetményellenőrzési díj Pénzügyi Igazgatóság általi befizetésétől függ az időszükséglet, késedelmes fizetés esetén több időt vesz igénybe. |  |  |  |  | 5 nap |
| *Részvételi határidő/ Részvételi jelentkezések bontása* |  |  |  |  | 5 munkanap (7 nap) + 10 nap = **17 nap** | 30 nap |
| *Elbírálás (hiánypótlás, értékelés, döntési javaslat elkészítése)* | A beérkezett részvételi jelentkezések száma, illetve több körös hiánypótlások, indokolás, további tájékoztatás-kérések megnövelhetik. |  |  |  | 30 nap | 30 nap |
| *Szabályossági tanúsítvány* |  |  |  |  | 14 nap (10 munkanap) | 14 nap (10 munkanap) |
| *Eredményközlés, összegezés megküldése* | Bírálóbizottság jóváhagyásától függ az időszükséglet. |  |  |  | 7 nap | 7 nap |
| *Az ajánlati felhívás hirdetményének feladása, hiánypótlással* | A hirdetményellenőrzési díj Pénzügyi Igazgatóság általi befizetésétől függ az időszükséglet, késedelmes fizetés esetén több időt vesz igénybe. |  |  | 5 nap |  |  |
| *Ajánlattételi felhívás és dokumentáció megküldése* |  |  |  |  | 7 nap (5 munkanap) | 7 nap (5 munkanap) |
| *Ajánlattételi határidő/ Ajánlatok bontása* | Amennyiben nem kell módosítani a felhívást, és ezáltal nem kell határidőt hosszabbítani. | áru, szolgáltatás: 5 munkanap (7 nap) + 10 nap = **17 nap**  építési beruházás:  5 munkanap (7 nap) + 15 nap = **22 nap** | áru, szolgáltatás: 5 munkanap (7 nap) + 10 nap = **17 nap**  építési beruházás:  5 munkanap (7 nap) + 15 nap = **22 nap** | 35 nap | áru, szolgáltatás: **10 nap**  építési beruházás:  **15 nap** | 30 nap |
| *Elbírálás (hiánypótlás, értékelés, döntési javaslat elkészítése)* | A beérkezett ajánlatok száma, illetve több körös hiánypótlások, indokolás, további tájékoztatás-kérések megnövelhetik, de csökkenthetik is. | 30 nap | 30 nap | 30 nap | 30 nap | 30 nap |
| *Szabályossági tanúsítvány* |  | 14 nap (10 munkanap) | 14 nap (10 munkanap) | 14 nap (10 munkanap) | 14 nap (10 munkanap) | 14 nap (10 munkanap) |
| *Eredményközlés, összegezés megküldése* | Bírálóbizottság jóváhagyásától függ az időszükséglet. | 7 nap | 7 nap | 7 nap | 7 nap | 7 nap |
| *Szerződéskötés* | Az összegezés megküldését követő 11-30. nap közötti időszakban | 11 nap | 11 nap | 11 nap | 11 nap | 11 nap |
| ***Mindösszesen:*** |  | **áru, szolgáltatás:**  **142 nap**  **építési beruházás:**  **147 nap** | **áru, szolgáltatás:**  **152 nap**  **építési beruházás:**  **157 nap** | **175 nap** | **áru, szolgáltatás: 220 nap**  **építési beruházás: 225 nap** | **258 nap** |