|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SEMMELWEIS EGYETEM | | | | | | | | |
| Mentális Egészségtudomány Doktori Iskola | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **4/3 program** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kutatási tevékenység értékelési szempontrendszere | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Érvényes: 2022.12.01-től visszavonásig | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |

A 4/3. Doktori program ösztöndíjas és önköltséges hallgatói számára félévi bontásban előírt minimumkövetelmények

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Félévek | I. | II. | III. | | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. |
|  | KÉPZÉSI FÁZIS + KOMPLEX VIZSGA | | | | | DISSZERTÁCIÓS FÁZIS | | | |
| Oktatási kreditek | A 4/3. doktori programban oktatási kötelezettsége nincsen a hallgatóknak.  A Mentálhigiéné Intézet szakjain meghívás alapján van lehetőség bekapcsolódni az oktatásba. | | | | | | | | | |
| Kutatási kreditek | Szakirodalom kutatás: Keresési stratégia kidolgozása, majd az olvasott szakirodalmak folyamatos nyomon követése, dokumentációja1  Empirikus kutatási tevékenység: tervezés (dizájn, mintavétel, mérőeszközrendszer), engedélyeztetés, adatfelvétel, elemzések, publikáció – ezek folyamatos dokumentációja1 | | | | | | | | | |
| Részletes kutatási terv kidolgozása  Kérdésfeltevések, hipotézisek meghatározása  Lehetséges mérőeszközök meghatározása alternatívákkal, mérőeszközrendszer kialakításának megkezdése | Részletes kutatási és munkaterv véglegesítése  Kérdésfeltevések, hipotézisek meghatározása  Mérőeszközrendszer tervezése (kvantitatív kutatás esetén: kérdőív adaptációk vagy szerkesztés; kvalitatív kutatás esetén: egyéni vagy fókuszcsoportos interjúk vezérfonalának kidolgozása; másodelemzés esetén: speciális adatbázisok, honlapok azonosítása, listájának összeállítása)  Kutatási módszerek tervezése: mintavétel, eljárások, mérőeszközök, adatkezelés  előkészítése  Pilot vizsgálat etikai engedélyéhez szükséges beadvány előkészítése | Adatfelvétel előkészítése  Kérdésfeltevések, hipotézisek véglegesítése  Pilot vizsgálat etikai engedélyeztetése  Pilot vizsgálat végrehajtása, eredmények elemzése  Pilot vizsgálat eredményei alapján a végleges kutatás módszereinek véglegesítése: mintavétel, eljárások, mérőeszközök, adatkezelés  Elemzési módszerek, stratégiák megtervezése  A végleges kutatás etikai engedélyének benyújtása  Adatgyűjtés megkezdése | | A végleges kutatás etikai engedélyeztetésének lezárása  Adatgyűjtés megkezdése /folytatása  Adatelemzés | Adatgyűjtés folytatása  Adatelemzés | Adatgyűjtés folytatása  Adatelemzés | Adatgyűjtés folytatása  Adatelemzés | Adatgyűjtés folytatása  Adatelemzés |
| Részvétel publikációk elkészítésében, első szerzős publikáció(k) írása  Konferenciarészvétel (előadás, poszter) | | | | | | | | | |
|  | | | Komplex vizsgára való felkészülés: főtárgy és melléktárgy témáinak kidolgozása; a kutatás eddigi fázisainak és eredményeinek bemutatása; publikációs stratégia ismertetése  Komplex vizsgára bocsátás minimum követelményei: tanulmányi kreditek megszerzése; a kutatás adatgyűjtési fázisa már folyamatban; elemzésre alkalmas részadatbázis megléte; részelemzések bemutatása; legalább egy, a disszertáció témájában benyújtott magyar vagy angol nyelvű kézirat; megbízható ütemterv a disszertációs fázis két (legfeljebb három) évére | |  | | | |
|  | | | | | Disszertáció írása | | | |
| Doktori Műhelyeken2 való részvétel | Doktori Műhelyeken2 való részvétel  PhD Napokon való részvétel | Doktori Műhelyeken2 való részvétel | | Doktori Műhelyeken2 való részvétel  PhD Napokon való részvétel (poszterrel vagy előadással) |  |  |  | Doktori Fórumon való részvétel3 |
|  | Progress Check – előrehaladási portfólió mappa4 elkészítése |  | | Progress Check – előrehaladási portfólió mappa4 elkészítése |  |  |  |  |
| **Tanulmányi kredite**k | Félévente a meghirdetett kötelező kurzusok felvétele (összesen a 4 félév alatt 8 kredit), illetve 8 kredit kötelezően választható kurzus felvétele preferált ütemezésben.  A 4/3 programban kötelező kurzusok: Szociológia és mentálhigiéné I.; Szociológia és mentálhigiéné II.; Szociológia és mentálhigiéné III.; Társadalomtudományi kutatási módszerek; Statisztikai módszerek a társadalomtudományi kutatásokban  Felzárkóztató kurzusok (kreditek jóváírás nélkül) kötelezőek az alábbi tárgykörökben az alapképzés során oktatásban nem részesülő hallgatók számára: Pszichológia; Az adatelemzés alapjai; Társadalmi jelenségek vizsgálata | | | | |  | | | |

1 Programunk a LimeSurvey platformot használja a hallgatók előrehaladásának folyamatos nyomon követésére; minden hallgató havonta kitölti a rövid online kérdőívet, amelyben beszámolnak: (1) a kutatási tevékenység elvégzett lépéseiről, aktuális folyamatairól; (2) az olvasott szakirodalmakról; (3) a témavezetővel folytatott konzultációk témáiról; (4) konferenciarészvételükről és egyéb kutatással összefüggő tevékenységeikről, programjaikról. A témavezetők a félévek végén megkapják a részletes havi kimutatásokat, ennek áttekintése is segíti a féléves kutatómunka értékelését.

2 Félévente 2 Doktori Műhelyen kötelező a részvétel. Témák: őszi félévben előrehaladási beszámoló a kutatási tervről (I. évesek) / a kutatás aktuális állásáról (II. évesek), valamint egy magyar vagy angol nyelvű szakcikk egy részének megírása, megvitatása kiscsoportban; tavaszi félévben a PhD Napokra való készülés, prezentációk gyakorlása, valamint szóbeli és írásbeli előrehaladási beszámoló.

3 Évi egy alkalommal kerül megrendezésre a Doktori Fórum intézeti oktatóink részvételével, ahová a disszertáció munkahelyi vitára való benyújtása előtti félévekben várjuk PhD hallgatóinkat egy előadásra és vitára.

4 Az előrehaladási portfólió mappa tartalma: (1) Az őszi első műhelyre készített beszámoló a kutatási tervről (I. évfolyam), illetve a kutatás aktuális állásáról (II. évfolyam), a hallgatóságtól kapott visszajelzések, javaslatok jegyzete; (2) Az őszi második műhelyre készített kézirat, illetve a két hallgatói bírálat, valamint a hallgatóságtól kapott visszajelzések, javaslatok jegyzete; (3) A tavaszi első műhelyre készített szóban röviden bemutatott írásos beszámoló a tanévben elvégzett kutatási tevékenységről, tanulmányi tapasztalatokról; PhD napokra tervezett prezentációk terve; (4) a tavaszi második műhelyen előadott PhD napokra tervezett prezentációk eredeti és javaslatok után módosított végleges verziója; (5) a LimeSurvey-n vezetett előrehaladási jegyzet Excel formátumban. A portfóliót a hallgató készíti el, a témavezető jóváhagyja és értékeli, amit a program vezetője ellenjegyez.